## 说明
区域项目甘特图模板（欧洲 / 韩国 / 柬埔寨 / 泰国）
版式与在线甘特图一致：深蓝行是阶段，任务分级编号，状态是彩色标签，下行是实心进度条，条头印有起止日期。
1. 每项任务占两行：上行填黄色格（阶段/任务/负责人/开始/结束/状态/备注），下行整行是它的进度条，不要在下行打字。
2. 时间轴按半个月一格：上层是月份，下层格内写日期范围（1–15日 / 16–月底）。带红色左边线的淡红列是当前半月。
3. 进度条自动生成：按开始/结束日期决定覆盖哪些半月格，颜色由状态决定（绿=已完成，蓝=进行中，红=延期，灰=计划，紫=里程碑）；条头白字是该任务的起止日期，改日期会同步变化。
4. 鼠标停在任务名或进度条上会弹出批注，显示任务全名与起止日期（欧洲表和示例行已备好）。
5. 新增任务：选中某项任务的两行整组复制、粘贴到目标位置，再改文字和日期；新增阶段：整组复制深蓝阶段行两行后改名。
6. 里程碑：开始和结束填同一天，状态选「里程碑」。待排期：先不填日期，状态选「待排期」。
7. 欧洲 sheet 已预填律动欧洲项目实际数据（对账至 2026-10-22）；韩国/柬埔寨/泰国为空白模板，各预置 4 个阶段、每阶段 6 个任务位。
在线版（欧洲项目，自动更新）：https://canleolu-cell.github.io/ludong-europe-gantt/
模板生成：2026-10-22 · 基线计划：易钊宇《匈牙利及斯洛伐克项目日计划总表 V0.93》

## 欧洲
欧洲项目计划表（律动欧洲项目 · 预填实际数据） | [7 empty] | 2026-09-16 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 2026-11-01 | 2026-11-16 | 2026-12-01 | 2026-12-16 | 2027-01-01 | 2027-01-16 | 2027-02-01 | 2027-02-16 | 2027-03-01 | 2027-03-16 | 2027-04-01
每项任务占两行：上行填字（黄色格），下行是进度条，条头印着起止日期。改日期/状态，条自动变化。 | [7 empty] | 2026-09-16: 2026年9月; 2026-10-01: 2026年10月; 2026-11-01: 2026年11月; 2026-12-01: 2026年12月; 2027-01-01: 2027年1月; 2027-02-01: 2027年2月; 2027-03-01: 2027年3月
编号 | 阶段 | 任务 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 备注 | 16–30日 | 1–15日 | 16–31日 | 1–15日 | 16–30日 | 1–15日 | 16–31日 | 1–15日 | 16–31日 | 1–15日 | 16–28日 | 1–15日 | 16–31日
一、公司设立 — 一级·欧洲绿动/ECOMET
1.1 | 一级·ECOMET | 1 · 支付 Zoltan 首笔服务费（总额 €30,000） | 易钊宇 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 已完成 | 已付 €10,000，有付款凭证（9/29）
9/30–9/30
1.2 | 一级·ECOMET | 2 · 完成匈牙利绿动全资子公司设立（即 ECOMET） | 易钊宇／Zoltan | 2026-09-30 | 2026-10-16 | 已完成 | 10/10 Zoltan 通知公司已注册；法人/股东转让待办：发 Zoli 的正式函已备好但仍在 Leo 草稿箱待确认发送（10/22 核对），发送后钊宇追问清单并走并购 OA
9/30–10/16
1.3 | 一级·ECOMET | 9 · 全资子公司银行开户 | Zoltan | 2026-10-16 | 2026-11-02 | 进行中 | 10/14 银行账户已开，提前于计划；网银/签字权随转让交绿动控制；会计报价已结案：林睿确认无异议，Leo 10/22 已回复 Zoli 接受 EUR 500 含 VAT 并请其推进聘任、告知我方需提供的信息/文件，等 Zoli 回复
10/16–11/2
二、公司设立 — 二级·匈牙利合资 (ECOMET×360)
2.1 | 二级·匈牙利合资 | 4 · 章程及合资协议审阅 | 易钊宇 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 延期 | 10/4 章程+制度修订版已出；10/9 合资协议 V0.95 请邵帆审阅，未见回复；宋总权责协议（二级合资）未定
10/5–10/12
2.2 | 二级·匈牙利合资 | 5 · 签署匈牙利合资协议及章程（70∶30） | 易钊宇 | 2026-10-13 | 2026-11-01 | 进行中 | 律动70%／360方30%；签署以审阅定稿为前置
10/13–11/1
2.3 | 二级·匈牙利合资 | 3 · 合资公司壳/新设核查（股权·债务·税务·账户） | Zoltan | 2026-10-17 | 2026-11-01 | 进行中 | 对方30%股东公司（360）已注册
10/17–11/1
2.4 | 二级·匈牙利合资 | 6 · 完成匈牙利合资公司设立或变更 | Zoltan | 2026-10-16 | 2026-12-31 | 进行中 | 全资子公司登记后落实持股，取得70∶30股权及管理人员登记
10/16–12/31
2.5 | 二级·匈牙利合资 | 10 · 合资公司开户及出资 | Zoltan | 2026-10-24 | 2026-11-01 | 计划 | 按最终章程出资；完成银行授权和会计安排
10/24–11/1
2.6 | 二级·匈牙利合资 | 13 · 核对剩余 €20,000 服务费支付 | 易钊宇 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 计划 | 按服务合同与完成事项办理，资金打到欧洲绿动
11/2–11/4
三、公司设立 — 三级·斯洛伐克项目公司
3.1 | 三级·斯洛伐克 | 7 · 谈定斯洛伐克合资及场地协议（合资持股70%） | 明昊 | 2026-10-21 | 2026-11-15 | 进行中 | 10/21明昊到深圳开会启动；10/29斯洛伐克合资会已开（讯飞听见AI纪要）：股权中方70%／斯方30%初步商定（可浮动75:25–70:30）；沿用斯方23年成熟公司；仓库现状以10/29为准：现有2000㎡仓库较旧，其中300㎡用于医疗废物，具备扩展潜力，可租赁扩展或购地自建
10/21–11/15
3.2 | 三级·斯洛伐克 | — · 双方诉求清单 → 形成会议 Agenda | 律动／任总团队 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 进行中 | 律动方已有10/25定稿版（7部分约20问）；任总团队清单邮件未见；合并版Agenda截至10/29仍未见，10/29纪要亦未提Agenda；10/29斯洛伐克合资会已开（讯飞听见AI纪要）
10/23–10/23
3.3 | 三级·斯洛伐克 | — · 与斯洛伐克方线上会议（明昊主持） | 明昊 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 已完成 | 10/26会未开成后，10/29合资会已开（讯飞听见AI纪要，录音约1小时）：股权70:30初步商定；沿用斯方23年成熟公司；存储牌照约80%–90%；资金进欧洲律师托管账户按里程碑划转；纪要为AI生成，细节待原始录音与书面确认；外运／明昊是否在场纪要未明写
10/29–10/29
3.4 | 三级·斯洛伐克 | — · 斯洛伐克章程、治理定稿确认 | 明昊 | 2026-11-05 | 2026-11-30 | 计划
11/5–11/30
3.5 | 三级·斯洛伐克 | — · 签署斯洛伐克协议及章程 | 明昊 | 2026-11-30 | 2026-12-15 | 计划
11/30–12/15
3.6 | 三级·斯洛伐克 | 8 · 完成斯洛伐克项目公司设立 | 明昊 | 2026-12-15 | 2026-12-31 | 计划 | 10/29纪要：沿用斯方23年历史成熟公司开展；设立／变更路径待合资协议初稿与FDD／LDD后定；匈牙利合资公司成70%股东；取得登记及税务资料
12/15–12/31
3.7 | 三级·斯洛伐克 | 11 · 斯洛伐克公司开户及项目资金到位 | Zoltan |  |  | 待排期 | 落实资本及项目资金，为设备和运营付款备账户
3.8 | 三级·斯洛伐克 | — · 进驻资金拨付欧洲律师团队（分批） | 律动／欧洲律师团队 |  |  | 进行中 | 10/21会议定：进驻资金给到欧洲律师团队，按节点分批拨款；10/29纪要明确：资金存入欧洲律师托管账户（Escrow），牌照获取、股权变更等里程碑达成时自动划转
3.9 | 三级·斯洛伐克 | 12 · 落实设备付款主体和已批预算 | 待定／投资部 |  |  | 待排期 | 预算已批；由匈牙利或斯洛伐克项目公司签约付款
四、许可及场地 — 斯洛伐克（原表14–19项，标题待修改）
4.1 | 许可及场地·斯洛伐克 | 14 · 场地核查：已有仓储空间，核对合法储存/消防/接收条件 | 明昊 | 2026-11-01 | 2026-12-31 | 进行中 | 斯方仓库EWC CODE已加上废旧电池品类（10/21会议确认）；仓库现状以10/29为准：现有2000㎡仓库较旧，其中300㎡用于医疗废物，具备扩展潜力；消防、隔离及地板加固等要求取决于电池类型，需详细清单由专业部门评估；与房东关系良好，可租赁扩展或购地自建
11/1–12/31
4.2 | 许可及场地·斯洛伐克 | 15 · 牌照路径：collector → repurpose → recycling（顺序已定） | 明昊 | 2026-11-01 | 2027-02-28 | 进行中 | 10/21会议定：子公司成立后先拿collector；再研究repurpose；recycling（粗破碎、除氟）最后，配合产线投入；10/29纪要：合作方母公司电池存储牌照完成度约80%–90%，补少量细节即可获批；回收牌照需向环境部门提交电池种类、来源、MSDS、处理技术、工厂布局图，政府收到完整技术资料后启动最终决定程序
11/1–2/28
4.3 | 许可及场地·斯洛伐克 | 16 · 完成仓储/工艺/消防/环保申报材料 | 明昊 | 2026-11-01 | 2026-12-31 | 进行中 | 10/29纪要：中方提供详细回收技术方案、设备清单、工厂布局及拟处理电池参数；外方整理并提供已有牌照文件及针对中方问题的书面回复，完善合规材料；正式提交按主体与程序条件
11/1–12/31
4.4 | 许可及场地·斯洛伐克 | 17 · 办理牌照：collector 先行（子公司成立后申请） | 明昊 | 2026-11-01 | 2026-12-31 | 计划 | 凭斯方仓库已扩项的EWC（废旧电池）申请collector；repurpose随后研究，recycling两张随产线投入推进，不再按12/30全拿的目标；10/29纪要所提“存储牌照”与collector牌照是否为同一张待书面确认；中方需尽快补充技术细节推进审批
11/1–12/31
4.5 | 许可及场地·斯洛伐克 | 18 · 设备配置确定（功率/基础/除尘/防爆/消防） | 明昊 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 计划 | 超出本图窗口（2027年5–6月），此处压缩显示
4.6 | 许可及场地·斯洛伐克 | 19 · 场地改造施工 | 明昊 | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 计划 | 超出本图窗口（2027年6–9月），此处压缩显示
4.7 | 许可及场地·斯洛伐克 | — · 斯洛伐克补贴申请：斯方资料要求/填报形式 + 绿动反馈安排 | — |  |  | 待排期 | 原表列项，未排日期
五、人员及管理
5.1 | 人员及管理 | 20 · 欧洲绿动全资公司负责人落实 | Leo／哲豪 | 2026-09-30 | 2026-10-16 | 已完成 | 法人总经理：哲豪 Howard 从深圳外派（Leo确认）；到岗/派驻手续待落实
9/30–10/16
5.2 | 人员及管理 | 21 · 合资公司人员到位（绿动代表到岗） | 林总/孙总/任总 | 2026-10-17 | 2026-11-05 | 进行中 | 二级合资GM未定：可由360提议或ECOMET提议；10/29纪要新增匈牙利籍协调人Roland，精通当地事务与语言，协助选址、政府关系及日常沟通，可参与运营协调；人员建议：聘请懂斯洛伐克语的高管应对行政税务检查
10/17–11/5
5.3 | 人员及管理 | — · 匈牙利租 LOFT（办公 + 员工住宿） | Leo／哲豪 |  |  | 计划 | 10/21会议提出：在匈牙利租 LOFT，办公与员工住宿合一
5.4 | 人员及管理 | — · 林睿/哲豪/Leo 赴欧部署斯洛伐克子公司运作 | 林睿／哲豪／Leo | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 里程碑 | 赴欧就斯洛伐克子公司运作进行部署；10/29纪要：中方计划11月底或12月初赴欧，避开圣诞假期低效期，年底前解决决定问题；赴欧前中方投资团队启动FDD／LDD；合资协议初稿建议由Roland方或其律师起草
11/30–11/30
5.5 | 人员及管理 | 22 · 配齐运营、财务及现场人员 | Leo／哲豪 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 计划
11/2–12/18
5.6 | 人员及管理 | 23 · 制度、培训和管理交接完成 | Leo／哲豪 | 2026-12-18 | 2026-12-31 | 计划 | 收付款授权、台账、安全培训、合作方交接
12/18–12/31
六、Hans 业务线 — Alteo + CarbonX 第一张 PIC（原总表外，Leo要求纳入全盘）
6.1 | Hans·PIC线 | H1 · PIC 通知准备：路线定版（卡车+海运，Bremerhaven→Busan，Maersk） | Hans／李雪尔 | 2026-09-01 | 2026-10-07 | 已完成 | 10/7 Hans 给出最终路线；铁路+卡车替代方案另行推进
9/1–10/7
6.2 | Hans·PIC线 | H2 · CarbonX 授权书 PoA 签署 | Lee Jiyeon／Hans | 2026-10-02 | 2026-10-14 | 已完成 | 10/14 CarbonX 回传已签 PoA
10/2–10/14
6.3 | Hans·PIC线 | H3 · CarbonX 在匈牙利 DIWASS 注册获批 | Tünde (Alteo)／Hans | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 已完成 | 10/20 匈牙利主管当局确认注册成功，Tünde 可启动 notification
10/6–10/20
6.4 | Hans·PIC线 | H4 · Mentrans 铁路+卡车替代方案报价（布达佩斯–不来梅港） | Hans | 2026-10-20 | 2026-10-31 | 进行中 | Hans 10/21 确认卡车+海运路线已定，铁路+卡车备选下周定版；Mentrans 报价截至10/29晚仍未到（10-31跟踪上限，剩2天），并请AC推荐承运商
10/20–10/31
6.5 | Hans·PIC线 | H5 · 正式提交 5,000 吨 Notification（匈牙利+韩国，代码 100821*） | Tünde／Hans／CarbonX | 2026-10-21 | 2026-11-30 | 进行中 | 10/20 匈牙利主管当局确认 CarbonX 注册成功，Tünde 正式启动 notification；按 CA 正式函件：主要数据录入并首次保存后自动生成 notification 编号，凭编号签财务担保、补齐文件；截至10/29晚，Tünde卷宗清单与160625的AC确认均未见新邮件
10/21–11/30
6.6 | Hans·PIC线 | H6 · 欧盟黑粉新规生效：黑粉按危废管理，出口必须走 PIC | 外部里程碑 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 里程碑 | Regulation 节点，非我方任务
11/6–11/6
6.7 | Hans·PIC线 | H7 · Notification 获批目标 | 主管当局 | 2027-01-31 | 2027-01-31 | 里程碑 | Hans 团队目标：2027年1月前完成审批
1/31–1/31
6.8 | Hans·PIC线 | H8 · Revomet 黑粉物流安排（3 个 SKBM 柜，Maersk） | Leo／Hans | 2026-09-24 | 2026-10-31 | 进行中 | Revomet（中伟欧洲合资）委托；PIC 申报是我方主要服务
9/24–10/31
七、关键节点与统筹
7.1 | 关键节点与统筹 | 34 · 周例会、付款核对及问题协调（Leo 统一跟踪） | Leo | 2026-09-30 | 2027-02-28 | 进行中 | Hans线周例会：Leo 10/29 10:00回Hans定周四，称与Charles、Ray商量后提具体时间，议程5项、30分钟内；Hans 10/29 16:05同意，提议首次会下周11/05（周四），具体时间待Leo回复
9/30–2/28
7.2 | 关键节点与统筹 | 32 · 年底验收：三家公司、全部牌照、人员到位、具备装配条件 | Leo／绿动 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 里程碑 | 原表年底总目标
12/31–12/31
7.3 | 关键节点与统筹 | 33 · 设备安装调试阶段验收（目标 2027年2月底） | 设备商／国际部 | 2027-02-28 | 2027-02-28 | 里程碑 | 依到货、许可及现场条件调整
2/28–2/28
Note on C6: 1 · 支付 Zoltan 首笔服务费（总额 €30,000） 2026-09-30 → 2026-09-30 状态：已完成
Note on C8: 2 · 完成匈牙利绿动全资子公司设立（即 ECOMET） 2026-09-30 → 2026-10-16 状态：已完成
Note on C10: 9 · 全资子公司银行开户 2026-10-16 → 2026-11-02 状态：进行中
Note on C14: 4 · 章程及合资协议审阅 2026-10-05 → 2026-10-12 状态：延期
Note on C16: 5 · 签署匈牙利合资协议及章程（70∶30） 2026-10-13 → 2026-11-01 状态：进行中
Note on C18: 3 · 合资公司壳/新设核查（股权·债务·税务·账户） 2026-10-17 → 2026-11-01 状态：进行中
Note on C20: 6 · 完成匈牙利合资公司设立或变更 2026-10-16 → 2026-12-31 状态：进行中
Note on C22: 10 · 合资公司开户及出资 2026-10-24 → 2026-11-01 状态：计划
Note on C24: 13 · 核对剩余 €20,000 服务费支付 2026-11-02 → 2026-11-04 状态：计划
Note on C28: 7 · 谈定斯洛伐克合资及场地协议（合资持股70%） 2026-10-21 → 2026-11-15 状态：进行中
Note on C30: — · 双方诉求清单 → 形成会议 Agenda 2026-10-23 → 2026-10-23 状态：计划
Note on C32: — · 与斯洛伐克方线上会议（明昊主持） 2026-10-26 → 2026-10-26 状态：里程碑
Note on C34: — · 斯洛伐克章程、治理定稿确认 2026-11-05 → 2026-11-30 状态：计划
Note on C36: — · 签署斯洛伐克协议及章程 2026-11-30 → 2026-12-15 状态：计划
Note on C38: 8 · 完成斯洛伐克项目公司设立 2026-12-15 → 2026-12-31 状态：计划
Note on C48: 14 · 场地核查：已有仓储空间，核对合法储存/消防/接收条件 2026-11-01 → 2026-12-31 状态：进行中
Note on C50: 15 · 牌照路径：collector → repurpose → recycling（顺序已定） 2026-11-01 → 2027-02-28 状态：进行中
Note on C52: 16 · 完成仓储/工艺/消防/环保申报材料 2026-11-01 → 2026-12-31 状态：计划
Note on C54: 17 · 办理牌照：collector 先行（子公司成立后申请） 2026-11-01 → 2026-12-31 状态：计划
Note on C56: 18 · 设备配置确定（功率/基础/除尘/防爆/消防） 2027-05-01 → 2027-06-01 状态：计划
Note on C58: 19 · 场地改造施工 2027-06-01 → 2027-09-01 状态：计划
Note on C64: 20 · 欧洲绿动全资公司负责人落实 2026-09-30 → 2026-10-16 状态：已完成
Note on C66: 21 · 合资公司人员到位（绿动代表到岗） 2026-10-17 → 2026-11-05 状态：进行中
Note on C70: — · 林睿/哲豪/Leo 赴欧部署斯洛伐克子公司运作 2026-11-30 → 2026-11-30 状态：里程碑
Note on C72: 22 · 配齐运营、财务及现场人员 2026-11-02 → 2026-12-18 状态：计划
Note on C74: 23 · 制度、培训和管理交接完成 2026-12-18 → 2026-12-31 状态：计划
Note on C78: H1 · PIC 通知准备：路线定版（卡车+海运，Bremerhaven→Busan，Maersk） 2026-09-01 → 2026-10-07 状态：已完成
Note on C80: H2 · CarbonX 授权书 PoA 签署 2026-10-02 → 2026-10-14 状态：已完成
Note on C82: H3 · CarbonX 在匈牙利 DIWASS 注册获批 2026-10-06 → 2026-10-20 状态：已完成
Note on C84: H4 · Mentrans 铁路+卡车替代方案报价（布达佩斯–不来梅港） 2026-10-20 → 2026-10-31 状态：进行中
Note on C86: H5 · 正式提交 5,000 吨 Notification（匈牙利+韩国，代码 100821*） 2026-10-21 → 2026-11-30 状态：进行中
Note on C88: H6 · 欧盟黑粉新规生效：黑粉按危废管理，出口必须走 PIC 2026-11-06 → 2026-11-06 状态：里程碑
Note on C90: H7 · Notification 获批目标 2027-01-31 → 2027-01-31 状态：里程碑
Note on C92: H8 · Revomet 黑粉物流安排（3 个 SKBM 柜，Maersk） 2026-09-24 → 2026-10-31 状态：进行中
Note on C96: 34 · 周例会、付款核对及问题协调（Leo 统一跟踪） 2026-09-30 → 2027-02-28 状态：进行中
Note on C98: 32 · 年底验收：三家公司、全部牌照、人员到位、具备装配条件 2026-12-31 → 2026-12-31 状态：里程碑
Note on C100: 33 · 设备安装调试阶段验收（目标 2027年2月底） 2027-02-28 → 2027-02-28 状态：里程碑
Note on J7: 1 · 支付 Zoltan 首笔服务费（总额 €30,000） 2026-09-30 → 2026-09-30 状态：已完成
Note on J9: 2 · 完成匈牙利绿动全资子公司设立（即 ECOMET） 2026-09-30 → 2026-10-16 状态：已完成
Note on J65: 20 · 欧洲绿动全资公司负责人落实 2026-09-30 → 2026-10-16 状态：已完成
Note on J79: H1 · PIC 通知准备：路线定版（卡车+海运，Bremerhaven→Busan，Maersk） 2026-09-01 → 2026-10-07 状态：已完成
Note on J93: H8 · Revomet 黑粉物流安排（3 个 SKBM 柜，Maersk） 2026-09-24 → 2026-10-31 状态：进行中
Note on J97: 34 · 周例会、付款核对及问题协调（Leo 统一跟踪） 2026-09-30 → 2027-02-28 状态：进行中
Note on K9: 2 · 完成匈牙利绿动全资子公司设立（即 ECOMET） 2026-09-30 → 2026-10-16 状态：已完成
Note on K15: 4 · 章程及合资协议审阅 2026-10-05 → 2026-10-12 状态：延期
Note on K17: 5 · 签署匈牙利合资协议及章程（70∶30） 2026-10-13 → 2026-11-01 状态：进行中
Note on K65: 20 · 欧洲绿动全资公司负责人落实 2026-09-30 → 2026-10-16 状态：已完成
Note on K79: H1 · PIC 通知准备：路线定版（卡车+海运，Bremerhaven→Busan，Maersk） 2026-09-01 → 2026-10-07 状态：已完成
Note on K81: H2 · CarbonX 授权书 PoA 签署 2026-10-02 → 2026-10-14 状态：已完成
Note on K83: H3 · CarbonX 在匈牙利 DIWASS 注册获批 2026-10-06 → 2026-10-20 状态：已完成
Note on K93: H8 · Revomet 黑粉物流安排（3 个 SKBM 柜，Maersk） 2026-09-24 → 2026-10-31 状态：进行中
Note on K97: 34 · 周例会、付款核对及问题协调（Leo 统一跟踪） 2026-09-30 → 2027-02-28 状态：进行中
Note on L9: 2 · 完成匈牙利绿动全资子公司设立（即 ECOMET） 2026-09-30 → 2026-10-16 状态：已完成
Note on L11: 9 · 全资子公司银行开户 2026-10-16 → 2026-11-02 状态：进行中
Note on L17: 5 · 签署匈牙利合资协议及章程（70∶30） 2026-10-13 → 2026-11-01 状态：进行中
Note on L19: 3 · 合资公司壳/新设核查（股权·债务·税务·账户） 2026-10-17 → 2026-11-01 状态：进行中
Note on L21: 6 · 完成匈牙利合资公司设立或变更 2026-10-16 → 2026-12-31 状态：进行中
Note on L23: 10 · 合资公司开户及出资 2026-10-24 → 2026-11-01 状态：计划
Note on L29: 7 · 谈定斯洛伐克合资及场地协议（合资持股70%） 2026-10-21 → 2026-11-15 状态：进行中
Note on L31: — · 双方诉求清单 → 形成会议 Agenda 2026-10-23 → 2026-10-23 状态：计划
Note on L33: — · 与斯洛伐克方线上会议（明昊主持） 2026-10-26 → 2026-10-26 状态：里程碑
Note on L65: 20 · 欧洲绿动全资公司负责人落实 2026-09-30 → 2026-10-16 状态：已完成
Note on L67: 21 · 合资公司人员到位（绿动代表到岗） 2026-10-17 → 2026-11-05 状态：进行中
Note on L83: H3 · CarbonX 在匈牙利 DIWASS 注册获批 2026-10-06 → 2026-10-20 状态：已完成
Note on L85: H4 · Mentrans 铁路+卡车替代方案报价（布达佩斯–不来梅港） 2026-10-20 → 2026-10-31 状态：进行中
Note on L87: H5 · 正式提交 5,000 吨 Notification（匈牙利+韩国，代码 100821*） 2026-10-21 → 2026-11-30 状态：进行中
Note on L93: H8 · Revomet 黑粉物流安排（3 个 SKBM 柜，Maersk） 2026-09-24 → 2026-10-31 状态：进行中
Note on L97: 34 · 周例会、付款核对及问题协调（Leo 统一跟踪） 2026-09-30 → 2027-02-28 状态：进行中
Note on M11: 9 · 全资子公司银行开户 2026-10-16 → 2026-11-02 状态：进行中
Note on M17: 5 · 签署匈牙利合资协议及章程（70∶30） 2026-10-13 → 2026-11-01 状态：进行中
Note on M19: 3 · 合资公司壳/新设核查（股权·债务·税务·账户） 2026-10-17 → 2026-11-01 状态：进行中
Note on M21: 6 · 完成匈牙利合资公司设立或变更 2026-10-16 → 2026-12-31 状态：进行中
Note on M23: 10 · 合资公司开户及出资 2026-10-24 → 2026-11-01 状态：计划
Note on M25: 13 · 核对剩余 €20,000 服务费支付 2026-11-02 → 2026-11-04 状态：计划
Note on M29: 7 · 谈定斯洛伐克合资及场地协议（合资持股70%） 2026-10-21 → 2026-11-15 状态：进行中
Note on M35: — · 斯洛伐克章程、治理定稿确认 2026-11-05 → 2026-11-30 状态：计划
Note on M49: 14 · 场地核查：已有仓储空间，核对合法储存/消防/接收条件 2026-11-01 → 2026-12-31 状态：进行中
Note on M51: 15 · 牌照路径：collector → repurpose → recycling（顺序已定） 2026-11-01 → 2027-02-28 状态：进行中
Note on M53: 16 · 完成仓储/工艺/消防/环保申报材料 2026-11-01 → 2026-12-31 状态：计划
Note on M55: 17 · 办理牌照：collector 先行（子公司成立后申请） 2026-11-01 → 2026-12-31 状态：计划
Note on M67: 21 · 合资公司人员到位（绿动代表到岗） 2026-10-17 → 2026-11-05 状态：进行中
Note on M73: 22 · 配齐运营、财务及现场人员 2026-11-02 → 2026-12-18 状态：计划
Note on M87: H5 · 正式提交 5,000 吨 Notification（匈牙利+韩国，代码 100821*） 2026-10-21 → 2026-11-30 状态：进行中
Note on M89: H6 · 欧盟黑粉新规生效：黑粉按危废管理，出口必须走 PIC 2026-11-06 → 2026-11-06 状态：里程碑
Note on M97: 34 · 周例会、付款核对及问题协调（Leo 统一跟踪） 2026-09-30 → 2027-02-28 状态：进行中
Note on N21: 6 · 完成匈牙利合资公司设立或变更 2026-10-16 → 2026-12-31 状态：进行中
Note on N35: — · 斯洛伐克章程、治理定稿确认 2026-11-05 → 2026-11-30 状态：计划
Note on N37: — · 签署斯洛伐克协议及章程 2026-11-30 → 2026-12-15 状态：计划
Note on N49: 14 · 场地核查：已有仓储空间，核对合法储存/消防/接收条件 2026-11-01 → 2026-12-31 状态：进行中
Note on N51: 15 · 牌照路径：collector → repurpose → recycling（顺序已定） 2026-11-01 → 2027-02-28 状态：进行中
Note on N53: 16 · 完成仓储/工艺/消防/环保申报材料 2026-11-01 → 2026-12-31 状态：计划
Note on N55: 17 · 办理牌照：collector 先行（子公司成立后申请） 2026-11-01 → 2026-12-31 状态：计划
Note on N71: — · 林睿/哲豪/Leo 赴欧部署斯洛伐克子公司运作 2026-11-30 → 2026-11-30 状态：里程碑
Note on N73: 22 · 配齐运营、财务及现场人员 2026-11-02 → 2026-12-18 状态：计划
Note on N87: H5 · 正式提交 5,000 吨 Notification（匈牙利+韩国，代码 100821*） 2026-10-21 → 2026-11-30 状态：进行中
Note on N97: 34 · 周例会、付款核对及问题协调（Leo 统一跟踪） 2026-09-30 → 2027-02-28 状态：进行中
Note on O21: 6 · 完成匈牙利合资公司设立或变更 2026-10-16 → 2026-12-31 状态：进行中
Note on O37: — · 签署斯洛伐克协议及章程 2026-11-30 → 2026-12-15 状态：计划
Note on O39: 8 · 完成斯洛伐克项目公司设立 2026-12-15 → 2026-12-31 状态：计划
Note on O49: 14 · 场地核查：已有仓储空间，核对合法储存/消防/接收条件 2026-11-01 → 2026-12-31 状态：进行中
Note on O51: 15 · 牌照路径：collector → repurpose → recycling（顺序已定） 2026-11-01 → 2027-02-28 状态：进行中
Note on O53: 16 · 完成仓储/工艺/消防/环保申报材料 2026-11-01 → 2026-12-31 状态：计划
Note on O55: 17 · 办理牌照：collector 先行（子公司成立后申请） 2026-11-01 → 2026-12-31 状态：计划
Note on O73: 22 · 配齐运营、财务及现场人员 2026-11-02 → 2026-12-18 状态：计划
Note on O97: 34 · 周例会、付款核对及问题协调（Leo 统一跟踪） 2026-09-30 → 2027-02-28 状态：进行中
Note on P21: 6 · 完成匈牙利合资公司设立或变更 2026-10-16 → 2026-12-31 状态：进行中
Note on P39: 8 · 完成斯洛伐克项目公司设立 2026-12-15 → 2026-12-31 状态：计划
Note on P49: 14 · 场地核查：已有仓储空间，核对合法储存/消防/接收条件 2026-11-01 → 2026-12-31 状态：进行中
Note on P51: 15 · 牌照路径：collector → repurpose → recycling（顺序已定） 2026-11-01 → 2027-02-28 状态：进行中
Note on P53: 16 · 完成仓储/工艺/消防/环保申报材料 2026-11-01 → 2026-12-31 状态：计划
Note on P55: 17 · 办理牌照：collector 先行（子公司成立后申请） 2026-11-01 → 2026-12-31 状态：计划
Note on P73: 22 · 配齐运营、财务及现场人员 2026-11-02 → 2026-12-18 状态：计划
Note on P75: 23 · 制度、培训和管理交接完成 2026-12-18 → 2026-12-31 状态：计划
Note on P97: 34 · 周例会、付款核对及问题协调（Leo 统一跟踪） 2026-09-30 → 2027-02-28 状态：进行中
Note on P99: 32 · 年底验收：三家公司、全部牌照、人员到位、具备装配条件 2026-12-31 → 2026-12-31 状态：里程碑
Note on Q51: 15 · 牌照路径：collector → repurpose → recycling（顺序已定） 2026-11-01 → 2027-02-28 状态：进行中
Note on Q97: 34 · 周例会、付款核对及问题协调（Leo 统一跟踪） 2026-09-30 → 2027-02-28 状态：进行中
Note on R51: 15 · 牌照路径：collector → repurpose → recycling（顺序已定） 2026-11-01 → 2027-02-28 状态：进行中
Note on R91: H7 · Notification 获批目标 2027-01-31 → 2027-01-31 状态：里程碑
Note on R97: 34 · 周例会、付款核对及问题协调（Leo 统一跟踪） 2026-09-30 → 2027-02-28 状态：进行中
Note on S51: 15 · 牌照路径：collector → repurpose → recycling（顺序已定） 2026-11-01 → 2027-02-28 状态：进行中
Note on S97: 34 · 周例会、付款核对及问题协调（Leo 统一跟踪） 2026-09-30 → 2027-02-28 状态：进行中
Note on T51: 15 · 牌照路径：collector → repurpose → recycling（顺序已定） 2026-11-01 → 2027-02-28 状态：进行中
Note on T97: 34 · 周例会、付款核对及问题协调（Leo 统一跟踪） 2026-09-30 → 2027-02-28 状态：进行中
Note on T101: 33 · 设备安装调试阶段验收（目标 2027年2月底） 2027-02-28 → 2027-02-28 状态：里程碑

## 韩国
韩国新万金项目推进计划 | [7 empty] | 2026-09-16 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 2026-11-01 | 2026-11-16 | 2026-12-01 | 2026-12-16 | 2027-01-01 | 2027-01-16 | 2027-02-01 | 2027-02-16 | 2027-03-01 | 2027-03-16 | 2027-04-01 | 2027-04-16 | 2027-05-01 | 2027-05-16 | 2027-06-01 | 2027-06-16 | 2027-07-01 | 2027-07-16 | 2027-08-01 | 2027-08-16 | 2027-09-01 | 2027-09-16 | 2027-10-01 | 2027-10-16 | 2027-11-01 | 2027-11-16 | 2027-12-01 | 2027-12-16 | 2028-01-01 | 2028-01-16 | 2028-02-01
总负责人：文学；细项负责人待分配。进度截至2026-10-23，拟定日期为建议计划。 | [7 empty] | 2026-09-16: 2026年9月; 2026-10-01: 2026年10月; 2026-11-01: 2026年11月; 2026-12-01: 2026年12月; 2027-01-01: 2027年1月; 2027-02-01: 2027年2月; 2027-03-01: 2027年3月; 2027-04-01: 2027年4月; 2027-05-01: 2027年5月; 2027-06-01: 2027年6月; 2027-07-01: 2027年7月; 2027-08-01: 2027年8月; 2027-09-01: 2027年9月; 2027-10-01: 2027年10月; 2027-11-01: 2027年11月; 2027-12-01: 2027年12月; 2028-01-01: 2028年1月
编号 | 阶段 | 任务 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 进展情况 | 16–30日 | 1–15日 | 16–31日 | 1–15日 | 16–30日 | 1–15日 | 16–31日 | 1–15日 | 16–31日 | 1–15日 | 16–28日 | 1–15日 | 16–31日 | 1–15日 | 16–30日 | 1–15日 | 16–31日 | 1–15日 | 16–30日 | 1–15日 | 16–31日 | 1–15日 | 16–31日 | 1–15日 | 16–30日 | 1–15日 | 16–31日 | 1–15日 | 16–30日 | 1–15日 | 16–31日 | 1–15日 | 16–31日
一、方案确认与收购准备
1.1 | 方案确认与收购准备 | 新万金工厂现场考察 | 待分配 | 2026-09-26 | 2026-10-16 | 已完成 | 已考察工厂，实际日期待补。尚无其他实质进展。
9/26–10/16
1.2 | 方案确认与收购准备 | 项目比选及备选方案复核 | 待分配 | 2026-10-26 | 2026-11-13 | 计划 | 建议排期。CarbonX不再推进，Nature E&T保留备选。
10/26–11/13
1.3 | 方案确认与收购准备 | Black Wave合作及股权方案 | 待分配 | 2026-10-26 | 2026-11-20 | 计划 | 建议排期。我方不低于70%，对方拟持股10%—30%。
10/26–11/20
1.4 | 方案确认与收购准备 | 法律财税及资产尽调 | 待分配 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 计划 | 建议排期。核对权属、债务、环保及拍卖资产范围。
11/2–12/18
1.5 | 方案确认与收购准备 | 工艺方案及投资测算 | 待分配 | 2026-11-09 | 2026-12-18 | 计划 | 建议排期。三条首期产线，130亿韩元为原收购假设。
11/9–12/18
1.6 | 方案确认与收购准备 | 竞拍方案及资金准备 | 待分配 | 2026-10-26 | 2027-02-05 | 计划 | 建议排期。首轮结果待核，跟进11/16、12/28及2/15拍卖安排。
10/26–2/5
二、交易实施与工程收尾
2.1 | 交易实施与工程收尾 | 合资公司设立及出资安排 | 待分配 | 2026-11-23 | 2027-02-05 | 计划 | 建议排期。先确认股权、治理、出资及竞买主体。
11/23–2/5
2.2 | 交易实施与工程收尾 | 法院拍卖及许可裁定 | 待分配 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 计划 | 法院第4轮通知安排，视前轮结果调整。2/22非交割日。
2/15–2/22
2.3 | 交易实施与工程收尾 | 价款支付、产权办理及交接 | 待分配 | 2027-03-01 | 2027-03-15 | 计划 | 建议排期。以裁定生效、法院付款要求及交接条件为前提。
3/1–3/15
2.4 | 交易实施与工程收尾 | 道路、电缆、玻璃等工程收尾 | 待分配 | 2027-03-16 | 2027-04-23 | 计划 | 建议排期。完成交接后实施，工程范围及费用待核。
3/16–4/23
2.5 | 交易实施与工程收尾 | 办公楼1层、4层启用准备 | 待分配 | 2027-03-16 | 2027-04-23 | 计划 | 建议排期。1层展厅接待，4层办公，2—3层暂缓。
3/16–4/23
2.6 | 交易实施与工程收尾 | 工程竣工验收目标 | 待分配 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 里程碑 | 目标4月底，随实际交接及工程条件衔接，尚未完成。
4/30–4/30
三、设备导入与生产许可
3.1 | 设备导入与生产许可 | 电池线采购及制造准备 | 待分配 | 2026-12-01 | 2027-02-26 | 计划 | 建议排期。方案及资金确认后下单，尚未采购。
12/1–2/26
3.2 | 设备导入与生产许可 | 正极线采购及制造准备 | 待分配 | 2026-12-01 | 2027-02-26 | 计划 | 建议排期。方案及资金确认后下单，尚未采购。
12/1–2/26
3.3 | 设备导入与生产许可 | 负极线采购及制造准备 | 待分配 | 2026-12-01 | 2027-02-26 | 计划 | 建议排期。方案及资金确认后下单，尚未采购。
12/1–2/26
3.4 | 设备导入与生产许可 | 三条产线进场、安装及调试 | 待分配 | 2027-03-16 | 2027-04-30 | 计划 | 建议排期。进场目标3—4月，需满足交接及现场条件。
3/16–4/30
3.5 | 设备导入与生产许可 | 生产、环保、消防等许可办理 | 待分配 | 2027-05-01 | 2027-08-31 | 计划 | 目标5—8月，按适用范围申报，不代表已经获批。
5/1–8/31
3.6 | 设备导入与生产许可 | 工厂试运行目标 | 待分配 | 2027-09-01 | 2027-09-30 | 计划 | 目标窗口为9月，具备许可及安全生产条件后启动。
9/1–9/30
四、跨境通路与后续业务
4.1 | 跨境通路与后续业务 | 欧美货源巴塞尔／PIC申报 | 待分配 | 2027-09-01 | 2028-01-31 | 计划 | 9月启动目标，预计3—5个月，尚未正式申报。
9/1–1/31
4.2 | 跨境通路与后续业务 | COO适用性核实及申报准备 | 待分配 | 2027-05-01 | 2027-08-31 | 计划 | 建议排期。按实际加工及原产地规则核验，不等于转运获证。
5/1–8/31
4.3 | 跨境通路与后续业务 | 欧美首批货物进口衔接 | 待分配 | 2027-12-01 | 2028-01-31 | 计划 | 目标窗口。各批获批后安排，由新万金工厂承接。
12/1–1/31
4.4 | 跨境通路与后续业务 | 韩国至东南亚中间品路径验证 | 待分配 |  |  | 待排期 | 柬埔寨、越南、泰国路径待验证，不视为已打通。
4.5 | 跨境通路与后续业务 | 欧美通路打通目标 | 待分配 | 2027-12-01 | 2028-01-31 | 计划 | 目标窗口为2027年12月至2028年1月，以实际获批为准。
12/1–1/31
4.6 | 跨境通路与后续业务 | 二期湿法及后续扩展规划 | 待分配 |  |  | 待排期 | 除氟、碳酸锂4,000吨/年；废电子及光伏拆解后续评估。
Note on C6: 新万金工厂现场考察：已完成，日期待补。总负责人文学，细项负责人待分配。
Note on M7: 工厂现场考察日期待补，暂不在时间轴落位。
Note on N7: 工厂现场考察日期待补，暂不在时间轴落位。
Note on O7: 工厂现场考察日期待补，暂不在时间轴落位。
Note on P7: 工厂现场考察日期待补，暂不在时间轴落位。

## 柬埔寨
柬埔寨项目计划表（空白模板 · 手动维护） | [7 empty] | 2026-09-16 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 2026-11-01 | 2026-11-16 | 2026-12-01 | 2026-12-16 | 2027-01-01 | 2027-01-16 | 2027-02-01 | 2027-02-16 | 2027-03-01 | 2027-03-16 | 2027-04-01
每项任务占两行：上行填字（黄色格），下行是进度条，条头印着起止日期。改日期/状态，条自动变化。 | [7 empty] | 2026-09-16: 2026年9月; 2026-10-01: 2026年10月; 2026-11-01: 2026年11月; 2026-12-01: 2026年12月; 2027-01-01: 2027年1月; 2027-02-01: 2027年2月; 2027-03-01: 2027年3月
编号 | 阶段 | 任务 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 备注 | 16–30日 | 1–15日 | 16–31日 | 1–15日 | 16–30日 | 1–15日 | 16–31日 | 1–15日 | 16–31日 | 1–15日 | 16–28日 | 1–15日 | 16–31日
一、阶段名称（可改名）
1.1 | 阶段一 | 示例任务（填完可删除本行） | 示例负责人 | 2026-11-02 | 2026-12-20 | 进行中 | 改这里的日期和状态，下行进度条和条头日期会自动变化；新增任务请整组复制两行
11/2–12/20
1.2 | 阶段一
1.3 | 阶段一
1.4 | 阶段一
1.5 | 阶段一
1.6 | 阶段一
二、阶段名称（可改名）
2.1 | 阶段二
2.2 | 阶段二
2.3 | 阶段二
2.4 | 阶段二
2.5 | 阶段二
2.6 | 阶段二
三、阶段名称（可改名）
3.1 | 阶段三
3.2 | 阶段三
3.3 | 阶段三
3.4 | 阶段三
3.5 | 阶段三
3.6 | 阶段三
四、阶段名称（可改名）
4.1 | 阶段四
4.2 | 阶段四
4.3 | 阶段四
4.4 | 阶段四
4.5 | 阶段四
4.6 | 阶段四
Note on C6: 示例任务（填完可删除本行） 2026-11-02 → 2026-12-20 状态：进行中
Note on M7: 示例任务（填完可删除本行） 2026-11-02 → 2026-12-20 状态：进行中
Note on N7: 示例任务（填完可删除本行） 2026-11-02 → 2026-12-20 状态：进行中
Note on O7: 示例任务（填完可删除本行） 2026-11-02 → 2026-12-20 状态：进行中
Note on P7: 示例任务（填完可删除本行） 2026-11-02 → 2026-12-20 状态：进行中

## 泰国
泰国项目计划表（空白模板 · 手动维护） | [7 empty] | 2026-09-16 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 2026-11-01 | 2026-11-16 | 2026-12-01 | 2026-12-16 | 2027-01-01 | 2027-01-16 | 2027-02-01 | 2027-02-16 | 2027-03-01 | 2027-03-16 | 2027-04-01
每项任务占两行：上行填字（黄色格），下行是进度条，条头印着起止日期。改日期/状态，条自动变化。 | [7 empty] | 2026-09-16: 2026年9月; 2026-10-01: 2026年10月; 2026-11-01: 2026年11月; 2026-12-01: 2026年12月; 2027-01-01: 2027年1月; 2027-02-01: 2027年2月; 2027-03-01: 2027年3月
编号 | 阶段 | 任务 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 备注 | 16–30日 | 1–15日 | 16–31日 | 1–15日 | 16–30日 | 1–15日 | 16–31日 | 1–15日 | 16–31日 | 1–15日 | 16–28日 | 1–15日 | 16–31日
一、阶段名称（可改名）
1.1 | 阶段一 | 示例任务（填完可删除本行） | 示例负责人 | 2026-11-02 | 2026-12-20 | 进行中 | 改这里的日期和状态，下行进度条和条头日期会自动变化；新增任务请整组复制两行
11/2–12/20
1.2 | 阶段一
1.3 | 阶段一
1.4 | 阶段一
1.5 | 阶段一
1.6 | 阶段一
二、阶段名称（可改名）
2.1 | 阶段二
2.2 | 阶段二
2.3 | 阶段二
2.4 | 阶段二
2.5 | 阶段二
2.6 | 阶段二
三、阶段名称（可改名）
3.1 | 阶段三
3.2 | 阶段三
3.3 | 阶段三
3.4 | 阶段三
3.5 | 阶段三
3.6 | 阶段三
四、阶段名称（可改名）
4.1 | 阶段四
4.2 | 阶段四
4.3 | 阶段四
4.4 | 阶段四
4.5 | 阶段四
4.6 | 阶段四
Note on C6: 示例任务（填完可删除本行） 2026-11-02 → 2026-12-20 状态：进行中
Note on M7: 示例任务（填完可删除本行） 2026-11-02 → 2026-12-20 状态：进行中
Note on N7: 示例任务（填完可删除本行） 2026-11-02 → 2026-12-20 状态：进行中
Note on O7: 示例任务（填完可删除本行） 2026-11-02 → 2026-12-20 状态：进行中
Note on P7: 示例任务（填完可删除本行） 2026-11-02 → 2026-12-20 状态：进行中